## Sheet1
Data Limite |  | Atividade |  | Progresso | Detalhes
2016-09-09 |  |  | Pesquisa bibliográfica | OK
|  |  | Experimentação com os algoritmos | OK
|  |  | Forma de representação gráfica | OK
|  |  | Extração de estatísticas dos replays (média e desvio do tempo das ações) | NOK
2016-09-09 | PV2 | Primeiro relatório
2016-09-19 |  |  | Classificação manual de parte dataset de treino | OK | Suficiente para testar o algoritmo
2016-09-20 |  |  | Extração de estatísticas dos replays (média e desvio do tempo das ações) | OK
|  |  | Implementação do método | OK
Testes e validação
2016-09-28 |  | Entrega do relatório
2016-09-30 | PV3 | Nota do segundo relatório de progresso
Sugestão de banca
2016-11-01 |  |  | Iteração de desenvolvimento: encontrar falhas, corrigir, retestar
Classificação manual do dataset completo de treino
Entrega do relatório
2016-11-03 | PV4 | Terceiro relatório de progresso
Indicação final de banca
2016-11-07 |  |  | Versão "final" do relatório
Entrega do relatório (para correções)
2016-11-15 |  |  | Correções no relatório baseado no feedback
2016-11-15 |  | Entrega do relatório
2016-11-18 | PV5 | Quarto relatório de progresso
Prazo máximo para entrega para a banca
2016-12-07 | Apresentação
2016-12-21 |  |  | Correções da banca
2016-12-21 | PV6 | Entrega da versão final com correções